Администрация Красногорского сельсовета

Красногорского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2024                                  с. Красногорское                               № 12

О принятии мер по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в период

половодья весной 2024 года на

территории Красногорского сель-

совета

В целях безопасного пропуска ледохода и паводковых вод весной 2024 года и угрозы подтопления поселков: Ивановка, Карагайка, Ужлеп, части

с. Красногорское, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод в составе:

-  Кудрявцева С.А.  – глава сельсовета  (председатель комиссии);

- Шипунова Е.С.   -  специалиста по землеустройству

Администрации сельсовета (зам. председателя миссии);

- Арешета П.А.  -     директора МБУ «Общежитие престарелых и инвалидов»;

-  Иванова С.В.– ст. уполномоченного участкового РОВД (по согласованию);

-  Пантелеева Е.Ф  – староста поселка Карагайка (по согласованию);

-  Кайгородова Л.В  – директора Малиновской основной муниципальной школ  (по согласованию);

-  Шелехова Г.В. – директора МБУК «Малиновский СДК» (по согласованию);

- Набирухину Л.Н.- старосту п. Ужлеп

- Долганову Т.М. – старосту п. Ивановка

2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период  половодья весной 2024 года утвердить (прилагается).

3. Председателю комиссии Кудрявцеву С.А. поддерживать постоянную связь с ответственными членами комиссии в поселках: Ивановка, Ужлеп, Карагайка. О результатах докладывать главе Администрации района на планёрках.

4. Вменить в обязанность работникам бюджетных организаций ежедневный утренний доклад председателю комиссии Кудрявцеву С.А. о состоянии дел в поселках, начиная с 20 марта 2024 года на весь период половодья.

5. Главе Красногорского сельсовета Кудрявцеву С.А. заблаговременно создать запасы продуктов питания и товаров повседневного спроса в магазинах поселков:  Карагайка, и  Ужлеп.

6.Предложить старосте поселка Карагайка заблаговременно создать необходимый запас медикаментов и перевязочных средств.

7. Предложить директору ЗАО «Тайнинское» Кирееву С.П. подготовить места для эвакуации скота из зон затопления с необходимым запасом кормов.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава  Красногорского сельсовета                                                С.А. Кудрявцев

Приложение к Постановлению Администрации Красногорского сельсовета от 06.03.2024 г. №___

П Л А Н

Мероприятий по предупреждению и ликвидации

ЧС в период половодья весной 2024 года на

территории Красногорского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести совещание с ответственными работниками Администрации сельсовета по задачам в период половодья | До 10.03.2024 | Кудрявцев С.А. |  |
|  | Произвести расчет необходимых денежных затрат в период паводка | До 10.03.2024 | Буркова Н.Г. |  |
|  | Взять на учет владельцев лодок с заключением договоров по возможной эвакуации населения в период паводка | До 11.03.2024 | Шипунов Е.С. |  |
|  | Взять на учет владельцев гусеничных тракторов с заключением договоров по возможной эвакуации населения поселков в период паводка | До 11.03.2024 | Шипунов Е.С. |  |
|  | Обойти дома в зоне возможного подтопления с разъяснением угрозы паводка по улицам: Садовая Солнечная Поляна Алтайская Береговая Камзаракова Октябрьская Южная Коммунарская Заречная Молодежная Спортивная Зеленая Советская Черемушки Олимпийская Партизанская Приречная Пролетарская переулкам : Коммунальный Комсомольский Мопровский Луговой Лесной Сосновый Никольский Восточный Дружный Рабочий (развешивание листовок, личные беседы с населением) | До 25.03.2024 | Шукшин А.И.. Шелехов Г.В |  |
|  | Определить места размещения эвакуируемого населения и имущества на период паводка | До 15.03.2024 | Шипунов Е.С. |  |
|  | Провести ревизию и подготовить имеющиеся спасательные средства в Администрации сельсовета (лодки, гидрокостюмы, багры, фалы, фонари и т.д.) | До 20.03.2024 | Шукшин А.И. |  |
|  | Провести ревизию плотины водохранилища «Красногорское», пруда в с. Верх-Кажа и пруда Новой фермы с составлением соответствующего акта | До 20.03.2024 | Шипунов Е.С. |  |
|  | Привлечь население для очистки проездов и пропуска стоков талых вод (через депутатов, руководителя предприятий и учреждений, обращений через листовки) | Март- апрель | Кудрявцев С.А. Погоняйченко С.И. |  |
|  | Создать в Администрации сельсовета резерв ГСМ для автомобилей УАЗ (2 шт.), трактора МТЗ-82, дизтоплива для наемных тракторов, бензина для наемных лодок. | До 20.03.2024 | Буркова Н.Г. |  |
|  | Провести собрания по проблемам паводка в населенных пунктах Администрации: п. Ивановка, п. Ужлеп, п. Карагайка. | Март 2024 | Кудрявцев С.А. |  |
|  | Приобрести необходимое количество электролампочек для уличного освещения. | До 20.03.2024 | Буркова Н.Г. Шукшин А.И. |  |
|  | Доставить продукты питания и товары повседневного спроса на период паводка в поселки Администрации | До 20.03.2024 | Кудрявцев С.А. |  |
|  | Приобрести и доставить медикаменты на период паводка в поселки | До 20.03.2024 | . |  |
|  | Произвести необходимый ремонт подвесных переходов через р.Чапша, р.Чувыр, р.Бардушка | Март | Шукшин А.И.. |  |
|  | С момента вскрытия рек организовать в Администрации круглосуточное дежурство членов комиссии и работников Администрации сельсовета. Осуществлять постоянный контроль уровня воды. Организовать дежурство по приему обращений граждан об оказании экстренной помощи. | По мере необходимости | Кудрявцев С.А. |  |
|  | Создать на период паводка 3 мобильные группы из работников Администрации сельсовета с техникой УАЗ- 2 шт., трактор МТЗ-82, 3 лодки «Казанки» со спасательным оборудованием с целью эвакуации населения (по отдельному распоряжению главы сельсовета). | По мере необходимости | Кудрявцев С.А. |  |
|  | В случае нанесения большого ущерба населению паводком принять срочные меры по составлению необходимых актов | По мере необходимости | Буркова Н.Г., Шукшин А.И.., Щеглова О.В.. Шипунов Е.С. |  |

Глава Красногорского сельсовета                                             С.А. Кудрявцев